รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

| โครงการ/กิจกรรม | การเบิกจ่ายงบประมาณ |  | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการจนถึงช่วงที่รายงานผล) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | กลุ่มเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ช่วงเวลาดำเนินการ | ผลผลิต | ปัญหา/อุปสรรค |
| หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรม : สนับสนุนและส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสในสถานศึกษาอาชีวศึกษา | 115,000 บาท |  |  |  |  |  |  |
| 1. วิทยาลัยการอาชีพเถิน | 15,000 | ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ | - | -อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | - | - |
| 2. วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง | 15,000 | ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ | -ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทางการศึกษา นักเรียนทวิศึกษา และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น | -อยู่ระหว่างดำเนินงาน | พฤษภาคม – กรกฎาคม 2569 | - | - |
| 3. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง | 20,000 | ไม่ได้เบิกจ่าย | นักเรียนนักศึกษาและคณะครูวิทยาลัยเทคนิคลำปาง 90 คน | -ยังไม่ได้ดำเนินการ | พฤษภาคม – มิถุนายน 2569 | - | - |
| 4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | 20,000 | ยังไม่มีการเบิกจ่าย | -ผู้เรียนและบุคลากร 90 คน | -อยู่ระหว่างดำเนินงาน | เมษายน – สิงหาคม 2569 | - | - |
| 5. วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม | 15,000 | ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ | - | -อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | - | - |

| โครงการ/กิจกรรม | การเบิกจ่ายงบประมาณ |  | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการจนถึงช่วงที่รายงานผล) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | กลุ่มเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ช่วงเวลาดำเนินการ | ผลผลิต | ปัญหา/อุปสรรค |
| 6. วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง | 15,000 | ยังไม่ได้เบิกจ่าย | -คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา | -กิจกรรม อบรม ให้ความรู้ผู้บริหารครูบุคลากรและแกนนำนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครลำปางเพื่อเป็นแกนนำ การต่อต้าน ทุจริตและประพฤติมิชอบ | พฤษภาคม - กันยายน 2569 | -คณะผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและแกนนำนักเรียนอาสามีความรู้และเข้าใจการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบสามารถส่งต่อความรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้ | - |
| 7. วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ | 15,000 | ยังไม่ได้เบิกจ่าย | -นักเรียน นักศึกษา 200 คน | -ยังไม่มีการดำเนินงาน เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน | - | - | -ไม่ทราบข้อมูลแนวทางว่าควรดำเนินการอย่างไร |

| โครงการ/กิจกรรม | การเบิกจ่ายงบประมาณ |  | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการจนถึงช่วงที่รายงานผล) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | กลุ่มเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ช่วงเวลาดำเนินการ | ผลผลิต | ปัญหา/อุปสรรค |
| กิจกรรม : พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รุ่นที่ 2 | 100,000 บาท |  |  |  |  |  |  |
| 1. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง | 100,000 | 100,000 | -นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง 120 คน | -แกนนำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปางผ่านการอบรม จำนวน 120 คน | 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2569 | -แกนนำนักเรียน นักศึกษาในการเฝ้าระวังและต่อต้านทุจริต (วิทยาลัยเทคนิคลำปาง) จำนวน 120 คน | - |